## Transporter_Backlog
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
Proyecto: TRANSPORTER | [5 empty] | Version 3.1
|  | Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Análisis
Identificador (ID) de la historia | Autor | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Prioridad | Estimación | Sprint
UPROVE-MOVIL-001 | Bryan Santos | Como un Proveedor | Necesito poder ingresar a mi cuenta | Con la finalidad de poder brindar el servicio a los Clientes | 1 | Se completaron los campos necesarios | En caso que el usuario y contraseña sean correctos | Cuando pulse el boton de Ingresar | El sistema redirigirá a la pantalla principal del Proveedor | 10 | 2 | 1
[5 empty] | 2 | Se ingreso uno o más datos incorrectos | En caso de que el usuario o la contraseña o ambos campos son incorrectos | Cuando pulse el boton de Ingresar | El sistema presentará un mensaje de error indicando que las credenciales son incorrectas
UPROVE-MOVIL-002 | Bryan Santos | Como un proveedor | Necesito recuperar la contraseña de mi cuenta | Con la finalidad de seguir utilizando los servicios de la app | 1 | Recuperar contraseña | En caso de que el proveedor intente iniciar sesión y las credenciales ingresadas sean incorrectas | Cuando el proveedor pulse en “Recuperar contraseña” | El sistema enviará al proveedor un correo electrónico con las instrucciones para cambiar su contraseña. | 30 | 2 | 1
UPROVE-MOVIL-003 | Bryan Santos | Como un Proveedor | Necesito poder ver y recibir peticiones de servicio por parte del cliente | Con la finalidad de mantenerme informado de las peticiones que se estan realizando y poder elegir la que mas me convenga. | 1 | Solicitudes de servicio | En caso de que un cliente pida un servicio de transporte y el proveedor tenga instalada la aplicacion | Cuando la notificacion llegue al celular | El sistema mostrará la notificacion y una vez sea pulsada podra elegir si acepta o no la peticion en base a la descripcion. Luego se almacenara en la seccion de notificaciones. | 10 | 3 | 1
UPROVE-MOVIL-004 | Bryan Santos | Como un Proveedor | Necesito poder ver los detalles de la ruta del servicio | Con la finalidad de conocer el trayecto que se debe seguir para completar el servicio | 1 | Consultar Punto de partida | En caso de que haya una petición de servicio | Cuando pulse ver la información del servicio | El sistema mostrará el punto de partida en el mapa, señalado por el cliente | 10 | 5 | 1
[5 empty] | 2 | Consultar Punto de llegada | En caso de que haya una petición de servicio | Cuando pulse ver la información del servicio | El sistema mostrará el punto de llegada en el mapa, señalado por el cliente
[5 empty] | 3 | Consultar Hora del servicio | En caso de que haya una petición de servicio | Cuando pulse ver la información del servicio | El sistema mostrará la hora en la cual el cliente desea recibir el servicio
[5 empty] | 4 | Consultar método de pago | En caso de que haya una petición de servicio | Cuando pulse ver la información del servicio | El sistema mostrará la forma de pago por parte del cliente, la cual puede ser en efectivo o por tarjeta de crédito/débito
UPROVE-MOVIL-006 | Bryan Santos | Como un Proveedor | Necesito poder marcar que se inició el servicio de transporte | Con la finalidad de dar por iniciado el viaje | 1 | El proveedor inicia el viaje | En caso de que el proveedor haya llegado al punto de encuentro con el cliente. | Cuando pulse el botón Iniciar | El sistema registrará el inicio del servicio y mostrará al proveedor la ruta que debe seguir hasta el fin del viaje. | 10 | 3 | 1
UPROVE-MOVIL-007 | Bryan Santos | Como un Proveedor | Necesito poder marcar que se finalizó el servicio de transporte | Con la finalidad de dar por terminado el servicio y poder recibir el pago. | 1 | El proveedor ha concluido con éxito el servicio | En caso de que el proveedor haya concluido satisfactoriamente el servicio. | Cuando pulse el botón de Finalizar. | El sistema registrará por finalizado el servicio, permitiéndole al proveedor y cliente acceder a la pantalla de calificación. | 10
UPROVE-MOVIL-005 | Bryan Santos | Como un Proveedor | Necesito poder corroborar que el pago del servicio fue realizado | Con la finalidad de validar que se recibio la compensacion por parte del cliente | 1 | Cobro en efectivo | En caso de que el pago haya sido aceptado realizarse en efectivo y el prestamo del servicio haya finalizado | Cuando pulse el botón finalizar | El sistema mostrara una ventana emergente de pregunta para confirmar si el pago en efectivo fue realizado. | 30 | 0.5 | 2
[5 empty] | 2 | Cobro por Tarjeta | En caso de que el pago haya sido aceptado por medio de tarjeta | Cuando se realice el pago | El sistema enviara una notificacion al proveedor de que el pago ha sido efectuado.
UADMIN-WEB-001 | Edison Rosales | Como un administrador | Necesito poder iniciar sesion en la pagina web | Con la finalidad de gestionar los servicios, tarifas, informacion de usuarios y proveedores | 1 | Datos ingresados correctamente | En caso de que los datos ingresados en el formulario de inicio de sesion sean correctos | Cuando pulse el boton de Aceptar | El sistema mostrara la pantalla principal del administrador | 10 | 2 | 2
[5 empty] | 2 | Datos ingresados incorrectamente | En caso de que uno o mas datos ingresados sean incorrectos | Cuando pulse el boton de Aceptar | El sistema mostrara un mensaje indicando que las credenciales son incorrectas
UADMIN-WEB-002 | Edison Rosales | Como un administrador | Necesito crear las cuenta de proveedores | Con la finalidad de agregar proveedores a la plataforma | 1 | Crear cuenta de proveedor | En caso de que el proveedor haya enviado su informacion de registro a traves de la pagina web y no posee una cuenta en la plataforma | Cuando pulse el boton de Crear | El sistema procedera agregar al nuevo proveedor a la BD y habilitara la cuenta del proveedor | 10 | 3 | 2
UADMIN-WEB-003 | Edison Rosales | Como un administrador | Necesito habilitar o inhabilitar las cuentas de los usuarios | Con la finalidad de mantener un control de los usuarios que utilizan la plataforma | 1 | Habilitar usuario | En caso de que el usuario haya esta inhabilitado y haya cumplido con la penalizacion establecida por las politicas de la empresa | Cuando pulse el boton Habilitar | El sistema procedera habilitar la cuenta del usuario para que pueda utilizar los servicios de la plataforma | 30 | 0.5 | 2
[5 empty] | 2 | Inhabilitar usuario | En caso de que el usuario haya incurrido con alguna penalizacion establecida por las politicas de la empresa | Cuando pulse el boton Inhabilitar | El sistema procedera inhabilitar la cuenta del usuario
UADMIN-WEB-004 | Edison Rosales | Como un administrador | Necesito habilitar o inhabilitar las cuentas de los proveedores | Con la finalidad de mantener un control de los proveedores que utilizan la plataforma | 1 | Habilitar proveedor | En caso de que el proveedor haya esta inhabilitado y haya cumplido con la penalizacion establecida por las politicas de la empresa | Cuando pulse el boton Habilitar | El sistema procedera habilitar la cuenta del usuario para que pueda utilizar los servicios de la plataforma | 30 | 0.5 | 2
[5 empty] | 2 | Inhabilitar proveedor | En caso de que el proveedor haya incurrido con alguna penalizacion establecida por las politicas de la empresa | Cuando pulse el boton Habilitar | El sistema procedera inhabilitar la cuenta del proveedor
UPROVE-MOVIL-008 | Bryan Santos | Como un Proveedor | Necesito Contactar al cliente a través de mensajería o llamada telefónica (chat) | Con la finalidad de tener un medio de comunicación con el cliente o estar pendiente ante cualquier situación o informar acerca de alguna anomalía | 1 | Enviar un mensaje al cliente | En caso de que el proveedor redactó un mensaje | Cuando pulse en el botón enviar | El sistema notificara que el mensaje se envió correctamente, no se pudo enviar o aún está en proceso de envió. | 30 | 5 | 2
[5 empty] | 2 | Recibir un mensaje del cliente | En caso de que el cliente responda a los mensajes del usuario o quiera informar alguna situación al usuario | Cuando la respuesta llegue a la cuenta del proveedor | El sistema notificará la llegada con un número que indica la cantidad de mensajes enviados por el cliente.
[5 empty] | 3 | Llamar al cliente | En caso de querer llamar al teléfono del cliente. | Cuando pulse el icono de llamar | El sistema redirigirá a la llamada por defecto del teléfono del proveedor con el número del cliente ya digitalizado.
UPROVE-MOVIL-009 | Bryan Santos | Como un Proveedor | Necesito contactar al administrador | Con la finalidad de tener un medio de comunicación con el administrador y estar pendiente ante cualquier situación o informar alguna anomalia | 1 | Enviar un mensaje al administrador | En caso de que el proveedor redactó un mensaje | Cuando pulse en el botón enviar | El sistema notificará que el mensaje se envió correctamente, no se pudo enviar o aún está en proceso de envió. | 30 | 1 | 2
[5 empty] | 2 | Recibir un mensaje del administrador | En caso de que el administrador responda a los mensajes del usuario o quiera informar alguna situación al usuario | Cuando la respuesta llegue a la cuenta del proveedor | El sistema notificará la llegada con un número que indica la cantidad de mensajes enviados por el administrador.
UADMIN-WEB-011 | Edison Rosales | Como un Administrador | Necesito tener contacto con los usuarios de la plataforma a traves de chat | Con la finalidad de mantener comunicacion bidireccional con los clientes | 1 | Enviar un mensaje al cliente | En caso de que el administrador haya redactado un mensaje | Cuando pulse en el botón enviar | El sistema enviara el mensaje a la cuenta del cliente | 30 | 2 | 2
[5 empty] | 2 | Recibir un mensaje del cliente | En caso de que el cliente haya redactado un mensaje para informar acerca de alguna anomalia en el servicio | Cuando el mensaje llegue a la bandeja de entrada del proveedor | El sistema notificara al administrador la llegada de un mensaje con un numero que indique la cantidad de mensajes sin leer en la bandeja de entrada
UADMIN-WEB-013 | Edison Rosales | Como un Administrador | Necesito subir las politicas de privacidad y aceptacion de la empresa | Con la finalidad de mostrar a los usuarios de la aplicacion las politicas vigentes de la empresa | 1 | Gestionar politicas de privacidad y aceptacion | En caso de que el administrador desee subir o actualizar las politicas de privacidad y de aceptacion de la empresa en la plataforma | Cuando pulse el boton de Aceptar | El sistema procedera actualizar las politicas de la empresa | 50 | 0.5 | 2
UADMIN-WEB-005 | Edison Rosales | Como un administrador | Necesito gestionar la información de los servicios | Con la finalidad de llevar un control de los servicios de la plataforma | 1 | Actualizar información de un servicio | En caso de que el administrador haya realizado un cambio de la información de un servicio | Cuando pulse el botón Aceptar | El sistema actualizará los cambios realizados en la BD. | 20 | 3 | 3
[5 empty] | 2 | Crear nuevo servicio | En caso de que se desee crear un nuevo servicio y haya completado el formulario de la información acerca del nuevo servicio | Cuando pulse el botón Aceptar | El sistema creará un nuevo registro en la BD de servicios
[5 empty] | 3 | Eliminar un servicio | En caso de que se desee eliminar un servicio existente y haya seleccionado el servicio a eliminar | Cuando pulse el botón Aceptar | El sistema eliminará el registro de ese servicio de la BD
UADMIN-WEB-006 | Edison Rosales | Como un Administrador | Necesito gestionar la información de las tarifas | Con la finalidad de llevar un control de las tarifas de la plataforma | 1 | Actualizar información de tarifa | En caso de que el administrador haya realizado un cambio al valor del kilometraje o el cambio del valor del rango de precio por kilometro o haya realizado el cambio del nombre de la tarifa | Cuando pulse el botón de Aceptar | El sistema actualizará los cambios realizados en la BD. | 20 | 5 | 3
[5 empty] | 2 | Crear nueva tarifa | En caso de que se dese crear una nueva tarifa y se haya asignado el tipo de servicio y el valor por kilometro y haya completado el formulario de la información acerca de la nueva tarifa | Cuando pulse el botón Aceptar | El sistema creará un nuevo registro en la BD de tarifas
[5 empty] | 3 | Eliminar una tarifa | En caso de que se desee eliminar una tarifa existente y haya seleccionado la tarifa a eliminar | Cuando pulse el botón Aceptar | El sistema eliminará la tarifa de ese servicio de la BD
UADMIN-WEB-010 | Edison Rosales | Como un Administrador | Necesito visualizar la información de los historiales de la empresa | Con la finalidad de llevar un control de los servicios brindados por la empresa | 1 | Visualizar historial de proveedores | En caso de que el administrador seleccione la opción de ver historial de proveedores de la empresa | Cuando pulse la opción de Proveedores | El sistema mostrará el historial de los proveedores registrados en la aplicación | 40 | 2 | 3
[5 empty] | 2 | Visualizar historial de servicios | En caso de que el administrador seleccione la opción de ver historial de servicios de la empresa | Cuando pulse la opción de Servicios | El sistema mostrará el historial de los servicios prestados a través de la aplicación
[5 empty] | 3 | Visualizar historial de clientes | En caso de que el administrador seleccione la opción de ver historial de clientes | Cuando pulse la opción de Clientes | El sistema mostrará el historial de los clientes registrados en la aplicación
UPROVE-MOVIL-010 | Bryan Santos | Como un Proveedor | Necesito poder ver el historial de servicios | Con la finalidad de querer revisar los servicios que ha realizado por medio de la aplicación | 1 | El proveedor ha realizado al menos un servicio | En caso de que el proveedor ya ha realizado un servicio o el usuario ha realizado la cancelación de un servicio o el proveedor ha realizado la cancelación del servicio | Cuando pulse el botón de revisar historial | El sistema mostrara todos los servicios (Realizados – Cancelados) | 50 | 2 | 3
[5 empty] | 2 | El proveedor no ha realizado ningún servicio | En caso de que el proveedor no haya realizado ningún servicio | Cuando pulse el botón de revisar historial | El sistema mostrara un mensaje indicando que no ha realizado ningún servicio
[5 empty] | 3 | El proveedor desea ver su calificación promedio | En caso de que el proveedor ya haya realizado al menos un servicio y el cliente lo haya calificado | Cuando pulse el botón de revisar calificación promedio | El sistema mostrará la calificación promedio por los servicios prestados
UPROVE-MOVIL-012 | Bryan Santos | Como un Proveedor | Necesito tener la opción de registrarme en la aplicación | Con la finalidad de poder acceder a las funcionalidades de la aplicación | 1 | Se completaron los campos necesarios | En caso que haya conexión y los datos sean enviados | Cuando pulse el botón registrar | el sistema almacenará los datos ingresados en la tabla correspondiente de la BD | 10 | 3 | 3
[5 empty] | 2 | Se ingreso uno o más datos con formato incorrecto | En caso que el usuario no haya ingresado o completó erroneamente algun campo necesario | Cuando pulse el botón registrar | el sistema indicará que campo fue llenado erroneamente o que campo está incompleto
[5 empty] | 3 | No hay conexión con la aplicación | En caso que el usuario perdió la conexión de internet o el estado de la conexión no es bueno | Cuando pulse el botón registrar | el sistema debe indicar que no fue registrado el usuario y no se guardó los datos que ingreso,a traves de una ventana emergente
USADMIN-WEB-015 | Adriana Murrieta | Como un SuperAdministrador | Necesito gestionar la informacion de las empresas para que puedan utilizar los servicios de la plataforma | Con la finalidad de llevar el control de la BD de la plataforma | 1 | Crear empresa | En caso de que exista una empresa que desee adquirir los servicios que brinda la plataforma | Cuando pulse el boton de Crear | El sistema creara una nueva empresa y asignara un numero identificador para la empresa en la BD | 20 | 2 | 4
[5 empty] | 2 | Eliminar empresa | En caso de que una empresa ya no desee formar parte de la plataforma | Cuando pulse el boton de Eliminar | El sistema eliminara todos los registros presentes en la BD acorde con el identificador de la empresa
USADMIN-WEB-016 | Adriana Murrieta | Como un SuperAdministrador | Necesito asignar administradores para las empresas registradas en la plataforma | Con la finalidad de gestionar los permisos para los administradores | 1 | Crear administrador | En caso de que exista la empresa en la plataforma y se designe a una o mas personas como admnistradores de la plataforma | Cuando pulse el boton de Crear | El sistema agregara la informacion del administrador en la BD para que pueda realizar todas las funciones de administrador | 20 | 5 | 4
[5 empty] | 2 | Eliminar administrador | En caso de que la persona conste como administrador de una empresa y se desee remover los permisos de administrador de dicha persona | Cuando pulse el boton de Eliminar | El sistema eliminara la informacion de la persona dentro de la BD de administradores
UADMIN-WEB-012 | Edison Rosales | Como un Administrador | Necesito conocer la ubicación de las unidades en servicio (MOVIL-WEB) | Con la finalidad de llevar un control de las unidades activas en la aplicación | 1 | Visualizar unidades activas | En caso de que el administrador desea realizar un paneo de las unidades que están activas en la aplicación | Cuando pulse el botón de Mapa | El sistema mostrará el mapa, mostrando las unidades que estan prestando servicio en tiempo real | 20 | 8 | 4
UADMIN-WEB-009 | Edison Rosales | Como un Administrador | Necesito poder tener un dashboard para llevar un control detallado de las acciones de la empresa en tiempo real | Con la finalidad de poder llevar un control de los valores generados, numero de clientes, numero de proveedores registrados en tiempo real | 1 | Visualizar los valores generados por prestamo de servicios | En caso de que el administrador desee ver los valores generados por prestamo de servicios en tiempo real | Cuando pulse sobre el dashboard | El sistema mostrará en el dashboard los valores generados por prestamo de servicios | 40 | 3 | 5
[5 empty] | 2 | Visualizar numero de clientes registados en la aplicacion | En caso de que el administrador desee ver el numero de clientes registrados en la aplicacion en tiempo real | Cuando pulse sobre el dashboard | El sistema mostrará en el dashboard el numero de clientes registrados en la aplicacion
[5 empty] | 3 | Visualizar numero de proveedores registados en la aplicacion | En caso de que el administrador desee ver el numero de proveedores registrados en la aplicacion en tiempo real | Cuando pulse sobre el dashboard | El sistema mostrará en el dashboard el numero de proveedores registrados en la aplicacion
UEMPRESA-WEB-028 | Adriana Murrieta | Como cliente empresa | Necesito conocer ubicación de proveedor del servicio de transporte | Con la finalidad de tener conocimiento de cuánto ha avanzado de la ruta planeada. | 1 | La empresa entra a la aplicación a ver el avance de la entrega | En caso que la empresa necesite ver en que punto de la ruta se encuentra el proveedor | Cuando acceda a la pantalla del servicio | El sistema mostrará un mapa donde se encuentra la ruta planeada y en dónde se encuentra el proveedor del servicio | 10 | 8 | 5
UEMPRESA-WEB-029 | Adriana Murrieta | Como cliente empresa | Necesito saber en que estado se encuentra el proceso del servicio “estado del servicio” | Con la finalidad de conocer si el proceso a terminado, está en transcurso o fue cancelado | 1 | Ver un proceso finalizado | En caso que la empresa acceda a un proceso terminado | Cuando seleccione el servicio finalizado | El sistema mostrará una pequeña descripción del servicio como el valor, la calificación y los comentarios. | 50 | 1 | 5
[5 empty] | 2 | Ver un proceso en curso | En caso que la empresa acceda a un proceso en curso | Cuando seleccione el servicio | El sistema mostrará el mapa donde se podrá visualizar la ruta en la que se encuentra el proveedor del servicio y otras interacciones con el mismo
[5 empty] | 3 | Ver un proceso cancelado | En caso que la empresa acceda a un proceso cancelado | Cuando seleccione el servicio cancelado | El sistema mostrará una pequeña descripción del servicio como el valor, quien realizó la cancelación, la calificación y los comentarios